## 质监流程
流程名称 | 流程设计的文档 | 表单功能需求 | 改动做法 | 工时 | 计划完成日期 | 节点权限确认 | 其它
工程报监 | 监督注册登记表 | 所属质监站 不要 要经过建管科 和潘站确认 标化计划上传 文字修改 |  |  | 2020-10-19 | 质监-黄燕飞 安监-张张
监督方案录入 | 监督方案v1
监督交底 | 监督交底记录v1 | 监督交底流程 改为施工项目负责人录入交底记录 表单需要上传交底PDF（文档） 以及现场照片 然后到监督工程师审核 | 监督站安排监督交底-施工项目负责人进行填写监督交底（附件上传）-监督工程师审核 | 2 | 2020-10-19
新增 项目周报流程 | 按照一定格式 填写工程的形象进度文本信息 具体到栋 几层 工程管理 可以查看周报 |  | 施工项目负责人发起-监督员审核 | 3 | 2020-10-19
监督记录录入流程 |  | 参考日常监督记录录入流程 | 复制录入监督记录流程的表单以及流程节点 | 2 | 2020-10-19
监督巡查 | 监督记录v1 |  | 改成违法或违规->处理流程中可以上传附件（违法：立案通知书/处罚通知书） | 1 | 2020-10-19
普通验收 | 验收申请记录v1 |  | 在监督员审批节点新增一个上传附件的工程 监督记录时能上传图片附件（能上传多个图片） | 0.5 | 2020-10-19
关键节点验收 | 验收申请记录v1 |  | 在监督员审批节点新增一个上传附件的工程 监督记录时能上传图片附件
单项竣工验收 | 竣工验收申请记录v1 |  | 在监督员审批节点新增一个上传附件的工程 监督记录时能上传图片附件
市政工程验收流程 |  | 参考思维导图 |  | 4 | 2020-10-20
联合竣工验收 | 竣工验收申请记录v1 |  | 在监督员审批节点新增一个上传附件的工程 监督记录时能上传图片附件
整改单发放 | 整改记录v7 | 整改单 文档改动 | 整改期限处 提供一个输入框可选择整改天数 PC端 需要关联监督记录 可以查看图片 根据站内给的模板重做文档 | 4 | 2020-10-20
整改单回复 | 整改回复 | 回复的文档 | 根据站内给的模板重做文档 | 1.5 | 2020-10-20
整改单延期申请
整改单删除
停工整改 | 整改记录v7 | 停工整改 文档改动 | 整改期限处 提供一个输入框可选择整改天数 PC端 需要关联监督记录 可以查看图片 根据站内给的模板重做文档 | 1.5 | 2020-10-20
复工申请 | 整改回复 | 复工通知书 | 流程 副局长节点后 经办人发出pdf盖章 施工项目负责人、总监、建设负责人、三个人都要确认 根据站内给的模板重做文档 | 4 | 2020-10-21
施工单位项目人员变更 |  |  | 附件（个人信息-身份证、岗位证书打包上传） | 0.5 | 2020-10-21
监理单位项目人员变更 |  |  | 附件（个人信息-身份证、岗位证书打包上传） | 0 | 2020-10-21
出具监督报告 | 监督报告v4 | 监督单位名称待定 文档 | 根据站内给的模板重做文档 | 3 | 2020-10-21
监督员变更 |  |  |  | 27

## 安监流程
安监流程模块 | 流程走向 | 流程网页内容 | 实现概要 | 发起方 | 工时 | 计划完成日期 | 其它备注
工程报监 |  | 录入安全监督员信息 附加危大工程清单 附加标化/（质量监督）创杯计划表 |  | 施工单位 | 0
日常监督巡查 | 参考质监流程 | 记录现场检查情况 | 监督员安排-录入监督记录 | 站内 | 2 | 2020-10-22
监督记录录入 | 参考质监流程 | 记录现场检查情况 | 监督员直接发起 | 站内 | 1 | 2020-10-22
安全监督交底 | 参考质监流程 |  |  | 站内 | 2 | 2020-10-22
危大工程单项申报 | 项目负责人（签字盖章文档上传）-》安监员审核 | 安检员审核时是单一确认还是都要确认 | 危大列表项需要提供 | 施工项目负责人 | 2 | 2020-10-22 | 单独保存表-关联数据
危大工程单项销项 | 项目负责人（签字盖章文档上传）-》安监员审核 | 安检员审核时是单一确认还是都要确认 | 危大列表项需要提供 | 施工项目负责人 | 2 | 2020-10-23
基坑检测日报上传 | 项目负责人（文档上传）-》安监员审核 | 上传每日检测报告附件 日期 |  | 施工项目负责人 | 2 | 2020-10-23
监理月报 | 总监-》安监员审核 | 质量安全都要 工作量（附件还是文本内容） |  | 监理总监 | 2 | 2020-10-23
基坑支护检测报告上传 | 项目负责人-》安监员审核 |  |  | 施工项目负责人 | 2 | 2020-10-26 | 基坑开挖前上报
中止安全监督 | 项目经理确认（签字盖章）-》安检员审核 |  |  | 施工项目负责人 | 4 | 2020-10-26
终止安全监督 | 项目负责人-》安监员审核-》项目负责人（告知） | 上传两份资料 |  | 施工项目负责人 | 4 | 2020-10-26 | 竣工验收
特种设备安装告知 | 项目负责人-》安监员审核-》项目负责人（告知） | 安装时间 设备类型 安装人员信息 监督员审核 |  | 施工项目负责人 | 2 | 2020-10-27 | 合格证 使用说明书 安装方案 安装告知方案
特种设备使用登记 | 项目负责人-》安监员审核 | 监督员审核 |  | 施工项目负责人 | 3 | 2020-10-27 | 检测报告 特种设备合格证书 多个安装操作人员（人员信息）：上传证书图片 | 身份证唯一 | 不同的设备存在多个操作人员 登记的特种设备需要单独保存 需要和工程关联 | 塔吊 吊篮，物料提升机，施工升降机 爬架 履带吊 门式起重机 桥式起重机
特种设备拆卸告知 | 项目负责人-》安监员审核 | 拆卸时间 具体到时分秒 设备类型 拆卸人员信息 监督员审核 |  | 施工项目负责人 | 2 | 2020-10-27 | 拆卸告知方案 拆卸人员信息 分条录
验收流程 | 参考质监流程 | 分类：房建、市政工程（3/6/9） |  | 施工项目负责人 | 6 | 2020-10-28 | 1 桩基 2 基坑 没有合格前 质量不能进行基础分部验收 3 主体 4 主体结顶 没有验收之前 质量主体中间（主体分部）验收 5 外装修已经完成
标化验收 | 参考质监流程（必须参加） |  |  | 施工项目负责人 | 3 | 2020-10-28
整改单发放 | 参考质监流程 |  |  |  | 2.5 | 2020-10-29
整改单回复 | 参考质监流程 |  |  |  | 2.5 | 2020-10-29
停工整改单发放 | 参考质监流程 |  |  |  | 2 | 2020-10-29
停工整改回复 | 参考质监流程 |  |  |  | 2 | 2020-10-29
监督员变更 |  |  |  |  | 48